## Sheet1
| Иванов Иван Иванович | Руководитель департамента клинических исследований | MD (медицинские эксперты) | Технолог с производственной линии | Маркетолог | Дарья (заместитель по персоналу) | Партнер ООО «Препарат 1» | Генеральный директор
Исследование и выбор целевой молекулы вакцины | C | A | I | I | I | I | I | C
Разработка прототипа вакцины | R | R | I | I | I | I | I | I
Предклинические испытания (на животных) | R | I | I | I | I | I | I | I
Подготовка и подача заявки на клинические испытания | I | R | I | I | I | I | I | I
Набор пациентов для испытаний | I | R | R | I | I | I | I | I
Первичные клинические испытания (I фаза) | I | I | R | I | I | I | I | I
Вторичные клинические испытания (II фаза) | I | I | R | I | I | I | I | I
Третичные клинические испытания (III фаза) | I | I | R | I | I | I | I | I
Массовое производство вакцины | I | I | I | R | I | I | I | I
Проверка качества и стандартизация продукции | I | I | I | R | I | I | I | I
Разработка маркетинговой стратегии для вакцины | I | I | I | I | R | I | I | I
Оценка рыночного спроса и конкуренции | I | I | I | I | C | C | I | I
Дистрибуция и рекламные кампании | I | I | I | I | R | I | I | I
Постмаркетинговые исследования и мониторинг побочных эффектов | I | R | R | I | I | I | I | I